Steinwald & Partner Ziviltechniker GmbH · Baubesprechung (BB)
Protokoll Baubesprechung Nr. 11
Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten
Datum: 10.09.2026, 09:00 – 09:48
Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12
Teilnehmende
	Name
	Firma
	Anwesend

	DI Julia Steinwald
	Steinwald & Partner (Tragwerksplanung)
	ja

	Ing. Markus Reiter
	Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung)
	ja

	Ing. Peter Novak
	Novak Bau GmbH (Baumeister)
	ja

	Sabine Gruber
	Örtliche Bauaufsicht
	ja

	DI Anna Lechner
	Haustechnikplanung Lechner ZT
	ja


A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung
1 OT · Organisation & Termine
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	1.1
	H
	Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht
Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister.
	
	
	Offen


3 QM · Qualität & Mängel
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	3.2
	A
	Betondeckung Stützen Tiefgarage, Achse 2 nachweisen
Messung an allen Stützen der Achse 2, Protokoll an die Tragwerksplanung.
Erledigt: Messprotokoll liegt vor, Werte eingehalten.
Tiefgarage
	Novak Bau
	06.09.
	Erledigt


4 PF · Planung & Freigaben
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	4.1
	A
	Fensterbänder Bauteil A freigeben
Freigabe der Werkplanung und Bemusterung durch den Bauherrn.
Bauteil A
	Wien Süd
	24.09.
	Offen, neu


5 AS · Arbeitssicherheit
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	5.1
	H
	Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten
Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen.
Außenanlagen
	Novak Bau
	
	Offen


6 LL · Logistik
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	6.1
	I
	Fertigteillieferant ausgefallen, Ersatzlieferant beauftragt
Die Fertigteile für Bauteil B kommen rund zwei Wochen später.
Bauteil B
	
	
	gilt, neu
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