# Protokoll Baubesprechung Nr. 12

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Datum: 24.09.2026, 09:00 – 09:48

Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12

## Teilnehmende

| Name | Firma | Anwesend |
| --- | --- | --- |
| DI Julia Steinwald | Steinwald & Partner (Tragwerksplanung) | ja |
| Ing. Markus Reiter | Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung) | ja |
| Ing. Peter Novak | Novak Bau GmbH (Baumeister) | ja |
| Sabine Gruber | Örtliche Bauaufsicht | ja |
| DI Anna Lechner | Haustechnikplanung Lechner ZT | ja |

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |
| 1.3 | A | Beweissicherung Nachbargrundstück: Halbzeitprotokoll Begehung mit dem Sachverständigen, Fotodokumentation der Risse an der Feuermauer. Außenanlagen | Steinwald & Partner | 07.11. | Offen, neu |

## 3 QM · Qualität & Mängel

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | K | Verfärbungen an der Sichtbetonwand Stiegenhaus A Ursache klären, bevor die Wand übergeben wird. Bauteil A | Novak Bau | 04.10. | Offen, neu |

## 4 PF · Planung & Freigaben

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | A | Fensterbänder Bauteil A freigeben Freigabe der Werkplanung und Bemusterung durch den Bauherrn. Nr. 12, 24.09.2026: Bemusterung vor Ort vereinbart. Bauteil A | Wien Süd | 24.09. | Offen, ergänzt |
| 4.2 | K | Attikaausbildung: Abdichtungsvariante festlegen Zwei Varianten aus der Detailplanung; die Entscheidung trifft der Bauherr. Bauteil A, Bauteil B | Wien Süd | 15.10. | Offen, neu |

## 5 AS · Arbeitssicherheit

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | H | Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen. Außenanlagen | Novak Bau |  | Offen |
| 5.2 | H | Absturzsicherung Stiegenhaus Bauteil B, 3. OG fehlte Beim Rundgang festgestellt. Erledigt: Vor Ort wieder montiert. Bauteil B | Novak Bau |  | Erledigt, neu |

Nächste Besprechung: Nr. 13 am 08.10.2026, 9 Uhr, Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12