Steinwald & Partner Ziviltechniker GmbH · Baubesprechung (BB)
Protokoll Baubesprechung Nr. 13
Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten
Datum: 08.10.2026, 09:00 – 09:48
Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12
Teilnehmende
	Name
	Firma
	Anwesend

	DI Julia Steinwald
	Steinwald & Partner (Tragwerksplanung)
	ja

	Ing. Markus Reiter
	Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung)
	ja

	Ing. Peter Novak
	Novak Bau GmbH (Baumeister)
	ja

	Sabine Gruber
	Örtliche Bauaufsicht
	ja

	DI Anna Lechner
	Haustechnikplanung Lechner ZT
	ja


A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung
1 OT · Organisation & Termine
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	1.1
	H
	Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht
Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister.
	
	
	Offen

	1.3
	A
	Beweissicherung Nachbargrundstück: Halbzeitprotokoll
Begehung mit dem Sachverständigen, Fotodokumentation der Risse an der Feuermauer.
Nr. 13, 08.10.2026: Begehung mit dem Sachverständigen am 31.10. vereinbart.
Außenanlagen
	Steinwald & Partner
	07.11.
	Offen, ergänzt

	1.4
	A
	Terminplan Bauteil B fortschreiben
Den Rückstand aus dem Ausfall des Fertigteillieferanten einarbeiten.
Bauteil B
	Novak Bau
	21.10.
	Offen, neu


3 QM · Qualität & Mängel
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	3.3
	K
	Verfärbungen an der Sichtbetonwand Stiegenhaus A
Ursache klären, bevor die Wand übergeben wird.
Erledigt: Gereinigt, Fläche von der ÖBA abgenommen.
Bauteil A
	Novak Bau
	04.10.
	Erledigt

	3.4
	A
	Kiesnester Decke über 2. OG, Achse 4/C sanieren
Sanierung nach dem Konzept der Tragwerksplanung; Freigabe nach Sichtprüfung durch die ÖBA.
Bauteil A
	Novak Bau
	12.11.
	Offen, neu


4 PF · Planung & Freigaben
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	4.1
	A
	Fensterbänder Bauteil A freigeben
Freigabe der Werkplanung und Bemusterung durch den Bauherrn.
Nr. 12, 24.09.2026: Bemusterung vor Ort vereinbart.
Erledigt: Freigabe erteilt.
Bauteil A
	Wien Süd
	24.09.
	Erledigt

	4.2
	K
	Attikaausbildung: Abdichtungsvariante festlegen
Zwei Varianten aus der Detailplanung; die Entscheidung trifft der Bauherr.
Nr. 13, 08.10.2026: Variantenvergleich mit Mehrkosten an den Bauherrn übermittelt.
Bauteil A, Bauteil B
	Wien Süd
	15.10.
	Offen, ergänzt

	4.3
	A
	Bewehrungspläne Decke über 5. OG Bauteil A freigeben
Prüfung und Freigabe durch die Tragwerksplanung vor dem Bewehren.
Bauteil A
	Steinwald & Partner
	23.10.
	Offen, neu

	4.4
	K
	Durchbrüche Haustechnik Decke über 4. OG Bauteil B bestätigen
Lage und Größe der Durchbrüche vor dem Schalen der Decke.
Bauteil B
	Lechner ZT
	24.10.
	Offen, neu


5 AS · Arbeitssicherheit
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	5.1
	H
	Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten
Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen.
Außenanlagen
	Novak Bau
	
	Offen


Nächste Besprechung: Nr. 14 am 22.10.2026, 9 Uhr, Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12
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