# Protokoll Baubesprechung Nr. 13

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Datum: 08.10.2026, 09:00 – 09:48

Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12

## Teilnehmende

| Name | Firma | Anwesend |
| --- | --- | --- |
| DI Julia Steinwald | Steinwald & Partner (Tragwerksplanung) | ja |
| Ing. Markus Reiter | Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung) | ja |
| Ing. Peter Novak | Novak Bau GmbH (Baumeister) | ja |
| Sabine Gruber | Örtliche Bauaufsicht | ja |
| DI Anna Lechner | Haustechnikplanung Lechner ZT | ja |

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |
| 1.3 | A | Beweissicherung Nachbargrundstück: Halbzeitprotokoll Begehung mit dem Sachverständigen, Fotodokumentation der Risse an der Feuermauer. Nr. 13, 08.10.2026: Begehung mit dem Sachverständigen am 31.10. vereinbart. Außenanlagen | Steinwald & Partner | 07.11. | Offen, ergänzt |
| 1.4 | A | Terminplan Bauteil B fortschreiben Den Rückstand aus dem Ausfall des Fertigteillieferanten einarbeiten. Bauteil B | Novak Bau | 21.10. | Offen, neu |

## 3 QM · Qualität & Mängel

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | K | Verfärbungen an der Sichtbetonwand Stiegenhaus A Ursache klären, bevor die Wand übergeben wird. Erledigt: Gereinigt, Fläche von der ÖBA abgenommen. Bauteil A | Novak Bau | 04.10. | Erledigt |
| 3.4 | A | Kiesnester Decke über 2. OG, Achse 4/C sanieren Sanierung nach dem Konzept der Tragwerksplanung; Freigabe nach Sichtprüfung durch die ÖBA. Bauteil A | Novak Bau | 12.11. | Offen, neu |

## 4 PF · Planung & Freigaben

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | A | Fensterbänder Bauteil A freigeben Freigabe der Werkplanung und Bemusterung durch den Bauherrn. Nr. 12, 24.09.2026: Bemusterung vor Ort vereinbart. Erledigt: Freigabe erteilt. Bauteil A | Wien Süd | 24.09. | Erledigt |
| 4.2 | K | Attikaausbildung: Abdichtungsvariante festlegen Zwei Varianten aus der Detailplanung; die Entscheidung trifft der Bauherr. Nr. 13, 08.10.2026: Variantenvergleich mit Mehrkosten an den Bauherrn übermittelt. Bauteil A, Bauteil B | Wien Süd | 15.10. | Offen, ergänzt |
| 4.3 | A | Bewehrungspläne Decke über 5. OG Bauteil A freigeben Prüfung und Freigabe durch die Tragwerksplanung vor dem Bewehren. Bauteil A | Steinwald & Partner | 23.10. | Offen, neu |
| 4.4 | K | Durchbrüche Haustechnik Decke über 4. OG Bauteil B bestätigen Lage und Größe der Durchbrüche vor dem Schalen der Decke. Bauteil B | Lechner ZT | 24.10. | Offen, neu |

## 5 AS · Arbeitssicherheit

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | H | Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen. Außenanlagen | Novak Bau |  | Offen |

Nächste Besprechung: Nr. 14 am 22.10.2026, 9 Uhr, Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12