Steinwald & Partner Ziviltechniker GmbH · Baubesprechung (BB)
Protokoll Baubesprechung Nr. 14
Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten
Datum: 21.10.2026, 09:00 – 09:48
Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12
Teilnehmende
	Name
	Firma
	Anwesend

	DI Julia Steinwald
	Steinwald & Partner (Tragwerksplanung)
	ja

	Ing. Markus Reiter
	Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung)
	ja

	Ing. Peter Novak
	Novak Bau GmbH (Baumeister)
	ja

	Sabine Gruber
	Örtliche Bauaufsicht
	ja

	DI Anna Lechner
	Haustechnikplanung Lechner ZT
	entschuldigt


A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung
1 OT · Organisation & Termine
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	1.1
	H
	Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht
Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister.
	
	
	Offen

	1.3
	A
	Beweissicherung Nachbargrundstück: Halbzeitprotokoll
Begehung mit dem Sachverständigen, Fotodokumentation der Risse an der Feuermauer.
Nr. 13, 07.10.2026: Begehung mit dem Sachverständigen am 30.10. vereinbart.
Außenanlagen
	Steinwald & Partner
	06.11.
	Offen

	1.4
	A
	Terminplan Bauteil B fortschreiben
Den Rückstand aus dem Ausfall des Fertigteillieferanten einarbeiten.
Nr. 14, 21.10.2026: Liegt noch nicht vor. Dachgleiche Bauteil B rückt auf 02.01.; Abgabe in drei Tagen zugesagt.
Bauteil B
	Novak Bau
	20.10.
	Offen, ergänzt, dringend

	1.5
	E
	Fertigstellungstermin bleibt
Fertigstellung 11.08.2027 bleibt aufrecht; der Puffer im Innenausbau wird dafür in Anspruch genommen.
Bauteil B
	
	
	gilt, neu

	1.6
	E
	Estrich Bauteil A erst nach Einbau der Fensterbänder
So wird die Austrocknung nicht gefährdet.
Bauteil A
	
	
	gilt, neu


2 BF · Baufortschritt
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	2.2
	I
	Bauteil A bis 4. OG, Bauteil B eine Ebene zurück
Decke über dem 4. OG am 18.10. betoniert. Bauteil B liegt rund zwei Wochen zurück, der Rückstand aus der Lieferverzögerung ist nicht aufgeholt.
Bauteil A, Bauteil B
	
	
	gilt, neu


3 QM · Qualität & Mängel
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	3.4
	A
	Kiesnester Decke über 2. OG, Achse 4/C sanieren
Sanierung nach dem Konzept der Tragwerksplanung; Freigabe nach Sichtprüfung durch die ÖBA.
Nr. 14, 21.10.2026: Sanierungskonzept liegt vor, saniert wird nächste Woche.
Bauteil A
	Novak Bau
	11.11.
	Offen, ergänzt


4 PF · Planung & Freigaben
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	4.2
	K
	Attikaausbildung: Abdichtungsvariante festlegen
Zwei Varianten aus der Detailplanung; die Entscheidung trifft der Bauherr.
Nr. 13, 07.10.2026: Variantenvergleich mit Mehrkosten an den Bauherrn übermittelt.
Erledigt: Entschieden: Variante 2.
Bauteil A, Bauteil B
	Wien Süd
	14.10.
	Erledigt

	4.3
	A
	Bewehrungspläne Decke über 5. OG Bauteil A freigeben
Prüfung und Freigabe durch die Tragwerksplanung vor dem Bewehren.
Erledigt: Pläne freigegeben und an den Baumeister übermittelt.
Bauteil A
	Steinwald & Partner
	22.10.
	Erledigt

	4.4
	K
	Durchbrüche Haustechnik Decke über 4. OG Bauteil B bestätigen
Lage und Größe der Durchbrüche vor dem Schalen der Decke.
Nr. 14, 21.10.2026: Haustechnikplanung nicht anwesend; Bestätigung per Mail angefordert.
Bauteil B
	Lechner ZT
	23.10.
	Offen, ergänzt, dringend

	4.5
	E
	Attika nach Variante 2
Aufkantung 40 cm, Abdichtung hochgezogen. Den Mehrpreis von rund 8.400 € trägt der Bauherr.
Bauteil A, Bauteil B
	
	
	gilt, neu

	4.6
	A
	Attikadetail Variante 2 in die Ausführungsplanung einarbeiten
Detailschnitte für beide Bauteile, Abdichtungsanschluss mit der Bauphysik abgestimmt.
Bauteil A, Bauteil B
	Steinwald & Partner
	28.10.
	Offen, neu


5 AS · Arbeitssicherheit
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	5.1
	H
	Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten
Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen.
Außenanlagen
	Novak Bau
	
	Offen


6 LL · Logistik
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	6.2
	H
	Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt
Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen.
Außenanlagen
	
	
	Offen, neu

	6.3
	A
	Anlieferplan auf die Süd-Zufahrt umstellen
Alle Firmen über die geänderte Zufahrt informieren.
Außenanlagen
	ÖBA
	22.10.
	Offen, neu, dringend


Nächste Besprechung: Nr. 15 am 04.11.2026, 9 Uhr, Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12
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