# Protokoll Baubesprechung Nr. 14

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Datum: 21.10.2026, 09:00 – 09:48

Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12

## Teilnehmende

| Name | Firma | Anwesend |
| --- | --- | --- |
| DI Julia Steinwald | Steinwald & Partner (Tragwerksplanung) | ja |
| Ing. Markus Reiter | Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung) | ja |
| Ing. Peter Novak | Novak Bau GmbH (Baumeister) | ja |
| Sabine Gruber | Örtliche Bauaufsicht | ja |
| DI Anna Lechner | Haustechnikplanung Lechner ZT | entschuldigt |

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |
| 1.3 | A | Beweissicherung Nachbargrundstück: Halbzeitprotokoll Begehung mit dem Sachverständigen, Fotodokumentation der Risse an der Feuermauer. Nr. 13, 07.10.2026: Begehung mit dem Sachverständigen am 30.10. vereinbart. Außenanlagen | Steinwald & Partner | 06.11. | Offen |
| 1.4 | A | Terminplan Bauteil B fortschreiben Den Rückstand aus dem Ausfall des Fertigteillieferanten einarbeiten. Nr. 14, 21.10.2026: Liegt noch nicht vor. Dachgleiche Bauteil B rückt auf 02.01.; Abgabe in drei Tagen zugesagt. Bauteil B | Novak Bau | 20.10. | Offen, ergänzt, dringend |
| 1.5 | E | Fertigstellungstermin bleibt Fertigstellung 11.08.2027 bleibt aufrecht; der Puffer im Innenausbau wird dafür in Anspruch genommen. Bauteil B |  |  | gilt, neu |
| 1.6 | E | Estrich Bauteil A erst nach Einbau der Fensterbänder So wird die Austrocknung nicht gefährdet. Bauteil A |  |  | gilt, neu |

## 2 BF · Baufortschritt

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | I | Bauteil A bis 4. OG, Bauteil B eine Ebene zurück Decke über dem 4. OG am 18.10. betoniert. Bauteil B liegt rund zwei Wochen zurück, der Rückstand aus der Lieferverzögerung ist nicht aufgeholt. Bauteil A, Bauteil B |  |  | gilt, neu |

## 3 QM · Qualität & Mängel

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | A | Kiesnester Decke über 2. OG, Achse 4/C sanieren Sanierung nach dem Konzept der Tragwerksplanung; Freigabe nach Sichtprüfung durch die ÖBA. Nr. 14, 21.10.2026: Sanierungskonzept liegt vor, saniert wird nächste Woche. Bauteil A | Novak Bau | 11.11. | Offen, ergänzt |

## 4 PF · Planung & Freigaben

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | K | Attikaausbildung: Abdichtungsvariante festlegen Zwei Varianten aus der Detailplanung; die Entscheidung trifft der Bauherr. Nr. 13, 07.10.2026: Variantenvergleich mit Mehrkosten an den Bauherrn übermittelt. Erledigt: Entschieden: Variante 2. Bauteil A, Bauteil B | Wien Süd | 14.10. | Erledigt |
| 4.3 | A | Bewehrungspläne Decke über 5. OG Bauteil A freigeben Prüfung und Freigabe durch die Tragwerksplanung vor dem Bewehren. Erledigt: Pläne freigegeben und an den Baumeister übermittelt. Bauteil A | Steinwald & Partner | 22.10. | Erledigt |
| 4.4 | K | Durchbrüche Haustechnik Decke über 4. OG Bauteil B bestätigen Lage und Größe der Durchbrüche vor dem Schalen der Decke. Nr. 14, 21.10.2026: Haustechnikplanung nicht anwesend; Bestätigung per Mail angefordert. Bauteil B | Lechner ZT | 23.10. | Offen, ergänzt, dringend |
| 4.5 | E | Attika nach Variante 2 Aufkantung 40 cm, Abdichtung hochgezogen. Den Mehrpreis von rund 8.400 € trägt der Bauherr. Bauteil A, Bauteil B |  |  | gilt, neu |
| 4.6 | A | Attikadetail Variante 2 in die Ausführungsplanung einarbeiten Detailschnitte für beide Bauteile, Abdichtungsanschluss mit der Bauphysik abgestimmt. Bauteil A, Bauteil B | Steinwald & Partner | 28.10. | Offen, neu |

## 5 AS · Arbeitssicherheit

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | H | Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen. Außenanlagen | Novak Bau |  | Offen |

## 6 LL · Logistik

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | H | Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen. Außenanlagen |  |  | Offen, neu |
| 6.3 | A | Anlieferplan auf die Süd-Zufahrt umstellen Alle Firmen über die geänderte Zufahrt informieren. Außenanlagen | ÖBA | 22.10. | Offen, neu, dringend |

Nächste Besprechung: Nr. 15 am 04.11.2026, 9 Uhr, Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12