Steinwald & Partner Ziviltechniker GmbH · Baubesprechung (BB)
Firmenauszug Haustechnikplanung Lechner ZT
Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten
Stand: offene Punkte nach Besprechung Nr. 14 vom 21.10.2026
A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung
1 OT · Organisation & Termine
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	1.1
	H
	Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht
Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister.
	
	
	Offen


4 PF · Planung & Freigaben
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	4.4
	K
	Durchbrüche Haustechnik Decke über 4. OG Bauteil B bestätigen
Lage und Größe der Durchbrüche vor dem Schalen der Decke.
Nr. 14, 21.10.2026: Haustechnikplanung nicht anwesend; Bestätigung per Mail angefordert.
Bauteil B
	Lechner ZT
	23.10.
	Offen, dringend


6 LL · Logistik
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	6.2
	H
	Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt
Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen.
Außenanlagen
	
	
	Offen
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