Steinwald & Partner Ziviltechniker GmbH · Baubesprechung (BB)
Firmenauszug Novak Bau GmbH
Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten
Stand: offene Punkte nach Besprechung Nr. 14 vom 21.10.2026
A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung
1 OT · Organisation & Termine
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	1.1
	H
	Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht
Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister.
	
	
	Offen

	1.4
	A
	Terminplan Bauteil B fortschreiben
Den Rückstand aus dem Ausfall des Fertigteillieferanten einarbeiten.
Nr. 14, 21.10.2026: Liegt noch nicht vor. Dachgleiche Bauteil B rückt auf 02.01.; Abgabe in drei Tagen zugesagt.
Bauteil B
	Novak Bau
	20.10.
	Offen, dringend


3 QM · Qualität & Mängel
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	3.4
	A
	Kiesnester Decke über 2. OG, Achse 4/C sanieren
Sanierung nach dem Konzept der Tragwerksplanung; Freigabe nach Sichtprüfung durch die ÖBA.
Nr. 14, 21.10.2026: Sanierungskonzept liegt vor, saniert wird nächste Woche.
Bauteil A
	Novak Bau
	11.11.
	Offen


5 AS · Arbeitssicherheit
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	5.1
	H
	Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten
Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen.
Außenanlagen
	Novak Bau
	
	Offen


6 LL · Logistik
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	6.2
	H
	Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt
Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen.
Außenanlagen
	
	
	Offen
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