# Firmenauszug Novak Bau GmbH

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Stand: offene Punkte nach Besprechung Nr. 14 vom 21.10.2026

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |
| 1.4 | A | Terminplan Bauteil B fortschreiben Den Rückstand aus dem Ausfall des Fertigteillieferanten einarbeiten. Nr. 14, 21.10.2026: Liegt noch nicht vor. Dachgleiche Bauteil B rückt auf 02.01.; Abgabe in drei Tagen zugesagt. Bauteil B | Novak Bau | 20.10. | Offen, dringend |

## 3 QM · Qualität & Mängel

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | A | Kiesnester Decke über 2. OG, Achse 4/C sanieren Sanierung nach dem Konzept der Tragwerksplanung; Freigabe nach Sichtprüfung durch die ÖBA. Nr. 14, 21.10.2026: Sanierungskonzept liegt vor, saniert wird nächste Woche. Bauteil A | Novak Bau | 11.11. | Offen |

## 5 AS · Arbeitssicherheit

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | H | Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen. Außenanlagen | Novak Bau |  | Offen |

## 6 LL · Logistik

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | H | Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen. Außenanlagen |  |  | Offen |