# Sammelprotokoll Baubesprechung

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Stand: nach Besprechung Nr. 14 vom 21.10.2026

## Meilensteine

| Meilenstein | Termin | Erreicht |
| --- | --- | --- |
| Baubeginn | 20.05.2026 | ja |
| Gründung abgenommen | 11.07.2026 | ja |
| Dachgleiche Bauteil A | 05.12.2026 |  |
| Dachgleiche Bauteil B | 02.01.2027 |  |
| Fertigstellung | 11.08.2027 |  |

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |
| 1.2 | E | Baubesprechung alle 14 Tage, 9 Uhr im Baustellencontainer Die Einladung mit Agenda geht spätestens zwei Tage vorher an den Verteiler. |  |  | gilt |
| 1.3 | A | Beweissicherung Nachbargrundstück: Halbzeitprotokoll Begehung mit dem Sachverständigen, Fotodokumentation der Risse an der Feuermauer. Nr. 13, 07.10.2026: Begehung mit dem Sachverständigen am 30.10. vereinbart. Außenanlagen | Steinwald & Partner | 06.11. | Offen |
| 1.4 | A | Terminplan Bauteil B fortschreiben Den Rückstand aus dem Ausfall des Fertigteillieferanten einarbeiten. Nr. 14, 21.10.2026: Liegt noch nicht vor. Dachgleiche Bauteil B rückt auf 02.01.; Abgabe in drei Tagen zugesagt. Bauteil B | Novak Bau | 20.10. | Offen, dringend |
| 1.5 | E | Fertigstellungstermin bleibt Fertigstellung 11.08.2027 bleibt aufrecht; der Puffer im Innenausbau wird dafür in Anspruch genommen. Bauteil B |  |  | gilt |
| 1.6 | E | Estrich Bauteil A erst nach Einbau der Fensterbänder So wird die Austrocknung nicht gefährdet. Bauteil A |  |  | gilt |

## 2 BF · Baufortschritt

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | I | Gründung abgenommen, Rohbau läuft in beiden Bauteilen Baubeginn Mai 2026; Baugrube und Gründung ohne Mängel abgenommen. Bauteil A, Bauteil B |  |  | gilt |
| 2.2 | I | Bauteil A bis 4. OG, Bauteil B eine Ebene zurück Decke über dem 4. OG am 18.10. betoniert. Bauteil B liegt rund zwei Wochen zurück, der Rückstand aus der Lieferverzögerung ist nicht aufgeholt. Bauteil A, Bauteil B |  |  | gilt |

## 3 QM · Qualität & Mängel

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | E | Sichtbeton Stiegenhaus A: Musterfläche abgenommen Die Musterfläche gilt als Maßstab für alle Sichtbetonflächen im Stiegenhaus. Bauteil A |  |  | gilt |
| 3.2 | A | Betondeckung Stützen Tiefgarage, Achse 2 nachweisen Messung an allen Stützen der Achse 2, Protokoll an die Tragwerksplanung. Erledigt: Messprotokoll liegt vor, Werte eingehalten. Tiefgarage | Novak Bau | 05.09. | Erledigt |
| 3.3 | K | Verfärbungen an der Sichtbetonwand Stiegenhaus A Ursache klären, bevor die Wand übergeben wird. Erledigt: Gereinigt, Fläche von der ÖBA abgenommen. Bauteil A | Novak Bau | 03.10. | Erledigt |
| 3.4 | A | Kiesnester Decke über 2. OG, Achse 4/C sanieren Sanierung nach dem Konzept der Tragwerksplanung; Freigabe nach Sichtprüfung durch die ÖBA. Nr. 14, 21.10.2026: Sanierungskonzept liegt vor, saniert wird nächste Woche. Bauteil A | Novak Bau | 11.11. | Offen |

## 4 PF · Planung & Freigaben

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | A | Fensterbänder Bauteil A freigeben Freigabe der Werkplanung und Bemusterung durch den Bauherrn. Nr. 12, 23.09.2026: Bemusterung vor Ort vereinbart. Erledigt: Freigabe erteilt. Bauteil A | Wien Süd | 23.09. | Erledigt |
| 4.2 | K | Attikaausbildung: Abdichtungsvariante festlegen Zwei Varianten aus der Detailplanung; die Entscheidung trifft der Bauherr. Nr. 13, 07.10.2026: Variantenvergleich mit Mehrkosten an den Bauherrn übermittelt. Erledigt: Entschieden: Variante 2. Bauteil A, Bauteil B | Wien Süd | 14.10. | Erledigt |
| 4.3 | A | Bewehrungspläne Decke über 5. OG Bauteil A freigeben Prüfung und Freigabe durch die Tragwerksplanung vor dem Bewehren. Erledigt: Pläne freigegeben und an den Baumeister übermittelt. Bauteil A | Steinwald & Partner | 22.10. | Erledigt |
| 4.4 | K | Durchbrüche Haustechnik Decke über 4. OG Bauteil B bestätigen Lage und Größe der Durchbrüche vor dem Schalen der Decke. Nr. 14, 21.10.2026: Haustechnikplanung nicht anwesend; Bestätigung per Mail angefordert. Bauteil B | Lechner ZT | 23.10. | Offen, dringend |
| 4.5 | E | Attika nach Variante 2 Aufkantung 40 cm, Abdichtung hochgezogen. Den Mehrpreis von rund 8.400 € trägt der Bauherr. Bauteil A, Bauteil B |  |  | gilt |
| 4.6 | A | Attikadetail Variante 2 in die Ausführungsplanung einarbeiten Detailschnitte für beide Bauteile, Abdichtungsanschluss mit der Bauphysik abgestimmt. Bauteil A, Bauteil B | Steinwald & Partner | 28.10. | Offen |

## 5 AS · Arbeitssicherheit

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | H | Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen. Außenanlagen | Novak Bau |  | Offen |
| 5.2 | H | Absturzsicherung Stiegenhaus Bauteil B, 3. OG fehlte Beim Rundgang festgestellt. Erledigt: Vor Ort wieder montiert. Bauteil B | Novak Bau |  | Erledigt |

## 6 LL · Logistik

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | I | Fertigteillieferant ausgefallen, Ersatzlieferant beauftragt Die Fertigteile für Bauteil B kommen rund zwei Wochen später. Bauteil B |  |  | gilt |
| 6.2 | H | Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen. Außenanlagen |  |  | Offen |
| 6.3 | A | Anlieferplan auf die Süd-Zufahrt umstellen Alle Firmen über die geänderte Zufahrt informieren. Außenanlagen | ÖBA | 22.10. | Offen, dringend |